## Cronograma
MODELO DE CRONOGRAMA DE OBRA — Edifício de 4 pavimentos, 1.600 m²
Durações calculadas por quantidade ÷ (produtividade × equipes), na sequência do canteiro. Troque as datas e quantidades para a sua obra — ou gere o seu em segundos no Origin.
Item | Atividade | Início | Fim | Duração (dias) | Quantidade | Unidade
1 | Preliminares | 05/01/2027 | 16/01/2027 | 12
1.1 | Mobilização e canteiro de obras | 05/01/2027 | 14/01/2027 | 10
1.2 | Locação da obra | 15/01/2027 | 16/01/2027 | 2 | 400 | m²
2 | Fundações | 17/01/2027 | 01/02/2027 | 16
2.1 | Escavação das fundações | 17/01/2027 | 20/01/2027 | 4 | 100 | m³
2.2 | Fundações (estacas, blocos e baldrames) | 21/01/2027 | 27/01/2027 | 7 | 40 | m³
2.3 | Impermeabilização das fundações | 28/01/2027 | 01/02/2027 | 5 | 140 | m²
3 | Estrutura | 02/02/2027 | 08/05/2027 | 96
3.1 | Estrutura de concreto — térreo | 02/02/2027 | 25/02/2027 | 24 | 72 | m³
3.2 | Estrutura de concreto — 1º pavimento | 26/02/2027 | 21/03/2027 | 24 | 72 | m³
3.3 | Estrutura de concreto — 2º pavimento | 22/03/2027 | 14/04/2027 | 24 | 72 | m³
3.4 | Estrutura de concreto — 3º pavimento | 15/04/2027 | 08/05/2027 | 24 | 72 | m³
4 | Alvenaria | 26/02/2027 | 26/05/2027 | 90
4.1 | Alvenaria de vedação — térreo | 26/02/2027 | 15/03/2027 | 18 | 640 | m²
4.2 | Alvenaria de vedação — 1º pavimento | 22/03/2027 | 08/04/2027 | 18 | 640 | m²
4.3 | Alvenaria de vedação — 2º pavimento | 15/04/2027 | 02/05/2027 | 18 | 640 | m²
4.4 | Alvenaria de vedação — 3º pavimento | 09/05/2027 | 26/05/2027 | 18 | 640 | m²
5 | Instalações | 07/03/2027 | 23/05/2027 | 78
5.1 | Instalações elétricas — térreo | 07/03/2027 | 12/03/2027 | 6 | 100 | pt
5.2 | Instalações hidrossanitárias — térreo | 07/03/2027 | 11/03/2027 | 5 | 32 | pt
5.3 | Instalações elétricas — 1º pavimento | 31/03/2027 | 05/04/2027 | 6 | 100 | pt
5.4 | Instalações hidrossanitárias — 1º pavimento | 31/03/2027 | 04/04/2027 | 5 | 32 | pt
5.5 | Instalações elétricas — 2º pavimento | 24/04/2027 | 29/04/2027 | 6 | 100 | pt
5.6 | Instalações hidrossanitárias — 2º pavimento | 24/04/2027 | 28/04/2027 | 5 | 32 | pt
5.7 | Instalações elétricas — 3º pavimento | 18/05/2027 | 23/05/2027 | 6 | 100 | pt
5.8 | Instalações hidrossanitárias — 3º pavimento | 18/05/2027 | 22/05/2027 | 5 | 32 | pt
6 | Revestimentos | 16/03/2027 | 14/07/2027 | 121
6.1 | Reboco interno — térreo | 16/03/2027 | 07/04/2027 | 23 | 960 | m²
6.2 | Impermeabilização das áreas molhadas — térreo | 08/04/2027 | 11/04/2027 | 4 | 60 | m²
6.3 | Contrapiso — térreo | 12/04/2027 | 16/04/2027 | 5 | 360 | m²
6.4 | Revestimento cerâmico de paredes — térreo | 12/04/2027 | 21/04/2027 | 10 | 200 | m²
6.5 | Revestimento de piso — térreo | 22/04/2027 | 03/05/2027 | 12 | 360 | m²
6.6 | Forro e gesso — térreo | 08/04/2027 | 14/04/2027 | 7 | 360 | m²
6.7 | Reboco interno — 1º pavimento | 09/04/2027 | 01/05/2027 | 23 | 960 | m²
6.8 | Impermeabilização das áreas molhadas — 1º pavimento | 02/05/2027 | 05/05/2027 | 4 | 60 | m²
6.9 | Contrapiso — 1º pavimento | 06/05/2027 | 10/05/2027 | 5 | 360 | m²
6.10 | Revestimento cerâmico de paredes — 1º pavimento | 06/05/2027 | 15/05/2027 | 10 | 200 | m²
6.11 | Revestimento de piso — 1º pavimento | 16/05/2027 | 27/05/2027 | 12 | 360 | m²
6.12 | Forro e gesso — 1º pavimento | 02/05/2027 | 08/05/2027 | 7 | 360 | m²
6.13 | Reboco interno — 2º pavimento | 03/05/2027 | 25/05/2027 | 23 | 960 | m²
6.14 | Impermeabilização das áreas molhadas — 2º pavimento | 26/05/2027 | 29/05/2027 | 4 | 60 | m²
6.15 | Contrapiso — 2º pavimento | 30/05/2027 | 03/06/2027 | 5 | 360 | m²
6.16 | Revestimento cerâmico de paredes — 2º pavimento | 30/05/2027 | 08/06/2027 | 10 | 200 | m²
6.17 | Revestimento de piso — 2º pavimento | 09/06/2027 | 20/06/2027 | 12 | 360 | m²
6.18 | Forro e gesso — 2º pavimento | 26/05/2027 | 01/06/2027 | 7 | 360 | m²
6.19 | Reboco interno — 3º pavimento | 27/05/2027 | 18/06/2027 | 23 | 960 | m²
6.20 | Impermeabilização das áreas molhadas — 3º pavimento | 19/06/2027 | 22/06/2027 | 4 | 60 | m²
6.21 | Contrapiso — 3º pavimento | 23/06/2027 | 27/06/2027 | 5 | 360 | m²
6.22 | Revestimento cerâmico de paredes — 3º pavimento | 23/06/2027 | 02/07/2027 | 10 | 200 | m²
6.23 | Revestimento de piso — 3º pavimento | 03/07/2027 | 14/07/2027 | 12 | 360 | m²
6.24 | Forro e gesso — 3º pavimento | 19/06/2027 | 25/06/2027 | 7 | 360 | m²
7 | Cobertura | 09/05/2027 | 27/05/2027 | 19
7.1 | Cobertura | 09/05/2027 | 27/05/2027 | 19 | 440 | m²
8 | Fachada | 28/05/2027 | 08/07/2027 | 42
8.1 | Fachada (chapisco, reboco e acabamento) | 28/05/2027 | 08/07/2027 | 42 | 960 | m²
9 | Esquadrias | 19/06/2027 | 26/06/2027 | 8
9.1 | Esquadrias e vidros | 19/06/2027 | 26/06/2027 | 8 | 106.7 | un
10 | Pintura | 15/07/2027 | 13/09/2027 | 61
10.1 | Pintura | 15/07/2027 | 13/09/2027 | 61 | 5120 | m²
11 | Acabamentos finais | 14/09/2027 | 28/09/2027 | 15
11.1 | Louças, metais e acabamentos finais | 14/09/2027 | 21/09/2027 | 8 | 80 | un
11.2 | Testes e comissionamento das instalações | 22/09/2027 | 28/09/2027 | 7
12 | Entrega | 29/09/2027 | 05/10/2027 | 7
12.1 | Limpeza final e desmobilização | 29/09/2027 | 05/10/2027 | 7 | 1600 | m²
12.2 | Entrega da obra | 05/10/2027 | 05/10/2027 | 0
Modelo gratuito da Origin — gestão de obras · origin-eng.com.br · No Origin este cronograma vira Gantt com caminho crítico e curva S.